## Plan&Control
Số thứ tự | Việc cần làm | Phân công công việc | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Thời lượng dự kiến | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Thời gian thực tế | Hoàn thành
1 | Tìm project | Đặng Quốc Hưng | 22/9/2025 | 22/9/2025 | 1 ngày | 22/9/2025 | 22/9/2025 | 1 ngày | TRUE
2 | Fix project và liên kết Database | Đặng Quốc Hưng | 23/9/2025 | 2025-05-10 | 12 ngày | 23/9/2025 | 2025-09-10 | 16 ngày | TRUE
3 | Test plan - checklist | Trần Mỹ Duyên | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 ngày | 2025-06-10
4 | GUI Test | Trần Mỹ Duyên | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 4 ngày | 2025-08-10 | Chưa kết thúc |  | FALSE
5 | Scenario | Đặng Quốc Hưng | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 4 ngày | 2025-07-10 | 13/10/2025 | 6 ngày | TRUE
6 | Testcases 1 - Đăng nhập | Đặng Quốc Hưng | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 2 ngày | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 2 ngày | TRUE
7 | Testcases 2 - Đăng ký | Đặng Quốc Hưng | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 2 ngày | 15/10/2025 | Chưa kết thúc |  | FALSE

## Cover
Bảng điều khiển Tổng hợp (Dashboard)
Mục đích: Cung cấp một bức tranh tổng thể về tiến độ và chất lượng của dự án cho Quản lý Dự án (PM), khách hàng và các bên liên quan.
Đặc điểm: Trực quan, sử dụng biểu đồ và các con số biết nói. Thường được tạo tự động từ các tool quản lý test hoặc tổng hợp từ các file Excel ở trên.
Các thành phần nên có trong Dashboard:
1. Tổng quan Thực thi Test Case (Test Execution Summary):
Tổng số Test Case: 150
Đã thực thi (Executed): 120 (80%)
Chưa thực thi (Not Executed): 30 (20%)
2. Biểu đồ tròn: Tỷ lệ Kết quả Test Case (Test Case Status)
Pass: 95 (79%)
Fail: 20 (17%)
Blocked: 5 (4%)
3. Biểu đồ cột: Tình trạng Lỗi (Bugs by Status)
Open: 12
In Progress (Đang sửa): 5
Ready for Test (Sẵn sàng để test lại): 8
Closed: 35
4. Biểu đồ cột: Lỗi theo Mức độ nghiêm trọng (Bugs by Severity)
Critical (Nghiêm trọng): 3
High (Cao): 10
Medium (Trung bình): 15
Low (Thấp): 7

## Checklist
STT | Hạng mục kiểm tra (Check Item) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | Giao diện trang Đăng nhập
2 | Hiển thị đầy đủ các thành phần (tiêu đề, ô username, ô password, nút đăng nhập, nút tạo tài khoản, nút quay lại trang chủ) | Pass
3 | Giao diện hiển thị tốt trên Chrome | Pass |  | Chia Checklist thành | GUI | Funtion | Non-funtion
4 | Giao diện hiển thị tốt trên Microsoft Edge | Pass
5 | Chức năng Đăng nhập thành công
6 | Đăng nhập với tài khoản hợp lệ | Pass
7 | Chức năng Đăng nhập thất bại
8 | Đăng nhập với sai mật khẩu | Pass
9 | Đăng nhập với sai username | Pass
10 | Để trống username và password | Pass
11 | Nút tạo tài khoản
12 | Nút tạo tài khoản hoạt động | Pass
13 | Nút quay lại trang chủ
14 | Nút quay lại trang chủ ban đầu hoạt động | Pass
15 | Giao diện trang Đăng kí
16 | Hiển thị đầy đủ các thành phần điền thông tin cá nhân để đăng kí | Pass
17 | Nút tạo tài khoản
18 | Nút tạo tài khoản hoạt động | Pass
19 | Nút quay lại trang đăng nhập
20 | Nút quay lại trang đăng nhập hoạt động | Pass
21 | Nút đăng nhập
22 | Nút quay lại trang đăng nhập điền thông tin hoạt động | Pass

## GUI Test
BUG_ID | BUG_OVERVIEW | BUG-DETAIL | EXPECTED RESULT | NOTE/REFERRENCES
TrangChu_1 | Lỗi font chữ | Lỗi font chữ không đồng nhất | Chỉnh lại đồng nhất một font chữ
TrangChu_2 | Màu chữ không đem lại ấn tượng | Màu chữ nội dung ở trang chủ bị chìm gây ra việc khách hàng không cảm thấy sự sáng tạo | Nên kết hợp với những màu tương thích với nhau để tạo nên sự độc lạ, mới mẻ trong phong cách định hướng
TrangChu_3 | Menu Bar không đều | Những tab trên menu bar không đều làm mất thẩm mĩ | Chỉnh và kiểm tra lại cho đều và cùng trên một hàng ngang, khoảng cách giữa các tab cũng phải đều
TrangChu_4 | Hình ảnh bị méo hoặc không đồng nhất | Trong phần thông tin một số hình ảnh bị co méo, không cân đối giữa các mục | Quy định kích thước ảnh cố định để hiển thị đồng nhất và cân đối
TrangChu_5 | Cỡ chữ không thu hút được mắt nhìn | Tiêu đề là phần thể hiện nội dung nên cần phải làm rõ hơn | Tiêu đề nên để cỡ chữ lớn hơn so với nội dung
TrangChu_6 | Dropdown menu hiển thị lỗi màu sắc khi chọn | Khi không chọn thì màu trắng, chọn rồi thì tất cả các tab chuyển sang màu xanh là không đúng logic làm web | Khi bấm vào tab nào thì chỉ có tab đó được đổi màu còn lại các tab khác phải giữ nguyên
TrangChu_7 | Thiếu logo homestay trên trang chủ | Trang chủ không có logo góc trái như yêu cầu phần 7.2.1 | Logo homestay phải hiển thị ở góc trái thanh điều hướng
TrangChu_8 | Thiếu biểu tượng (icon) cho các mục menu | Menu chỉ có chữ, không có icon minh họa | Thêm icon như: 🏠 Trang chủ, 👤 Tài khoản, 🛏 Phòng, 📄 Hóa đơn,...
TrangChu_8 | Thanh menu | Thiếu các mục theo yêu cầu | Không thấy mục “Hóa đơn”, “Đặt phòng của tôi” trong phần liệt kê.
TrangChu_9 | Hóa đơn (Customer) | Không thấy trang Hóa đơn chi tiết | SRS 7.2.6: danh sách hóa đơn + chi tiết, in/tải PDF. File không có nội dung cụ thể.
Register_1 | Thiếu ràng buộc thông tin | Thiếu ràng buộc bắt buộc nhập dữ liệu cho các TextBox nhập thông tin | Thêm dấu * màu đỏ để khách hàng biết được đó là những thông tin quan trọng để điền
Register_2 | Nút “Tạo tài khoản” / “Đăng Nhập” không nhất quán kích thước & style | Trên trang Đăng nhập và Đăng ký, nút có màu/khổ khác nhau (kích thước nhỏ/không nổi bật) làm trải nghiệm không nhất quán | Thống nhất style (kích thước, màu, trạng thái hover/disabled) cho các nút chính trên site
Register_3 | Thiếu trường xác nhận mật khẩu | Chỉ có ô "Mật khẩu", không có ô "Xác nhận mật khẩu" để người dùng nhập lại kiểm tra sai/nhầm | Thêm trường Xác nhận mật khẩu và validate phải trùng với "Mật khẩu" trước khi cho tạo tài khoản
Register_4 | Không có hướng dẫn/placeholder cho định dạng | Các ô như Số CCCD, Số ĐT, Email không có placeholder/hint (ví dụ: “vd: 0989123456”, “vd: abc@xyz.com”) dẫn tới người dùng nhập sai format | Thêm placeholder/tooltip hoặc ví dụ định dạng cho mỗi ô để hướng dẫn người dùng.
Register_5 | Email thiếu validate định dạng và phản hồi lỗi | Không có gợi ý hoặc thông báo khi Email nhập sai định dạng | Validate định dạng email và hiển thị lỗi rõ ràng nếu sai
Register_6 | Không ràng buộc kiểu/độ dài cho Số CCCD và Số ĐT | Phải dưa ra thông tin bắt buộc về số kí tự hoặc số phải nhập | Chỉ cho nhập số, kiểm tra độ dài hợp lệ tránh bị chèn kí tự
Register_7 | Không có thông tin yêu cầu mật khẩu | Người dùng không biết mật khẩu phải có độ dài/ký tự thế nào | Hiển thị chính sách mật khẩu (vd: ≥8 ký tự, 1 chữ hoa, 1 số)
Login_1 | Thiếu tính bảo mật | Phần password không hiển thị việc ẩn pass để đảm bảo thông tin không bị nhìn trộm | Cần phải có tính năng ẩn password để đảm bảo cho khách hàng
Login_2 | Nhãn (label) và chữ hướng dẫn màu nhạt, font nhỏ — khó đọc | Label như “Tên Đăng Nhập”, “Mật Khẩu” dùng màu xanh nhạt và khoảng cách nhỏ, dễ bị lẫn với background | Tăng contrast màu label, tăng cỡ chữ hơi lớn hơn và đảm bảo spacing dễ đọc
Login_3 | Thiếu link/tuỳ chọn “Quên mật khẩu” trên trang | Trang Login không hiển thị link “Quên mật khẩu?” để người dùng reset khi quên | Thêm link “Quên mật khẩu” dẫn tới flow khôi phục (email/OTP)
DatPhong_1 | Thiếu ràng buộc nhập dữ liệu | Form Đặt phòng không có dấu * hoặc thông báo bắt buộc nhập cho hai ô “Ngày Vào” và “Ngày Ra”. Người dùng có thể bấm “Tìm Kiếm” mà không nhập gì | Thêm dấu * đỏ cho các ô bắt buộc và hiển thị thông báo “Vui lòng chọn ngày vào/ra” khi để trống |  | Thiếu ảnh minh họa
DatPhong_2 | Không kiểm tra logic ngày | Hệ thống cho phép chọn “Ngày Ra” nhỏ hơn “Ngày Vào”, dẫn đến kết quả tìm phòng sai | Thêm ràng buộc: “Ngày Ra” phải lớn hơn “Ngày Vào”. Nếu vi phạm, hiển thị cảnh báo
DatPhong_3 | Thiếu kiểm tra dữ liệu đầu vào | Nếu người dùng nhập ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt vào ô ngày, form vẫn nhận mà không báo lỗi | Ràng buộc kiểu dữ liệu: chỉ cho phép chọn từ DatePicker hoặc định dạng chuẩn
DatPhong_4 | Thông tin đưa ra không thể hiện được nội dung | Việc đưa ra số 34 và nội dung ẩm thực làm khó hiểu cho khách hàng | Nên để chú thích hoặc bằngcachs nào đó truyền đatj được ý muốn truyền đạt
DatPhong_5 | Room Management | thiếu bảng Room list & form add/edit | SRS 7.3.3 yêu cầu bảng với mã phòng, tên, loại, giá, trạng thái + form upload ảnh. File không mô tả.
DatPhong_6 | Reservation Operation | Thiếu trang chi tiết phiếu đặt & hành động | SRS 7.3.4 yêu cầu check-in, check-out, gọi dịch vụ, đổi phòng. File không mô tả.
DatPhong_7 | Customer Management | Thiếu bảng khách hàng & chi tiết | SRS 7.3.5 yêu cầu bảng khách, history booking/invoices. File không mô tả.
PhanHoi_1 | Nút “Gửi” khó nhận diện | Nút “Gửi” nhỏ, màu gần với nền, dễ bị bỏ qua | Tăng kích thước nút và dùng màu tương phản hơn (xanh đậm hoặc cam), thêm hiệu ứng hover để thu hút người dùng
PhanHoi_2 | Lỗi đánh giá sao chưa rõ chức năng | 5 ngôi sao chỉ hiển thị biểu tượng, chưa có mô tả hay giải thích chi tiết về việc xuất hiện, không có đặc điểm nhận dạng nên sẽ dễ bị bỏ qua | Thêm thông tin chi tiết và chỉnh để có thể dễ nhìn hơn

## Scenario
Scenario ID | Chức năng (Feature) | Mô tả Kịch bản (Scenario Description) | Mức ưu tiên (Priority)
TS_Login_01 | Đăng nhập | Kiểm tra luồng đăng nhập thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Login_02 | Đăng nhập | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng nhập với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Login_03 | Đăng nhập | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Login_04 | Đăng nhập | Kiểm tra thông báo khi username không tồn tại. | High
TS_Login_05 | Đăng nhập | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Low
TS_Login_06 | Đăng nhập | Kiểm tra phân quyền theo chức vụ, mỗi chức vụ chỉ được thực hiện một số phương thức tương ứng | High
TS_Register_01 | Đăng ký | Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Register_02 | Đăng ký | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng ký với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Register_03 | Đăng ký | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Register_04 | Đăng ký | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Medium
TS_Logout_01 | Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất tự động | Medium
TS_Logout_02 | Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất thủ công, phiên kết thúc và chuyển về trang login | Medium
TS_Role_01 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Tạo chức vụ mới và kiểm tra hiển thị trong danh sách phân quyền. | Low
TS_Role_02 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Sửa tên chức vụ và xác nhận quyền truy cập tương ứng thay đổi. | Low
TS_Role_03 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Xóa chức vụ đang được gán nhân viên → hệ thống ngăn chặn/hiển thị cảnh báo. | Low
TS_Room_01 | Quản lý phòng | Tạo phòng mới với đầy đủ thông tin hợp lệ thì lưu thành công. | High
TS_Room_02 | Quản lý phòng | Tạo phòng thiếu thông tin bắt buộc thì hiển thị lỗi | High
TS_Room_03 | Quản lý phòng | Sửa thông tin phòng thì dữ liệu phải được thay đổi và hiển thị đúng | High
TS_Room_04 | Quản lý phòng | Kiểm tra xóa phòng không có ràng buộc phải xóa thành công | Medium
TS_Room_05 | Quản lý phòng | Kiểm tra xóa phòng đang có phiếu đặt hoặc hóa đơn thì phải ngăn chặn xóa | High
TS_Room_06 | Quản lý phòng | Kiểm tra tìm kiếm phòng theo ngày | Medium
TS_Room_07 | Quản lý phòng | Kiểm tra chức năng thay đổi trạng thái phòng (Trống/Đã đặt/Đang dọn) và kiểm tra ảnh hưởng đến đặt phòng | High
TS_Customer_01 | Quản lý khách hàng | Tạo khách hàng mới với dữ liệu hợp lệ → lưu thành công. | High
TS_Customer_02 | Quản lý khách hàng | Sửa thông tin khách hàng → dữ liệu liên quan (phiếu đặt, hóa đơn) vẫn liên kết. | Medium
TS_Customer_03 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng có lịch sử đặt phòng → hệ thống ngăn/chuyển trạng thái vô hiệu hóa. | Medium
TS_Booking_01 | Đặt phòng | Tạo phiếu đặt hợp lệ: chọn khách, phòng trống, ngày hợp lệ thì tạo thành công. | High
TS_Booking_02 | Đặt phòng | Đặt phòng trùng ngày cho cùng phòng thì hệ thống ngăn chặn và báo lỗi | High
TS_Booking_03 | Đặt phòng | Cập nhật trạng thái phiếu đặt và kiểm tra cập nhật trạng thái phòng | High
TS_Booking_04 | Đặt phòng | Hủy phiếu đặt trong thời hạn cho phép thì trạng thái phòng được cập nhật, phòng có trạng thái là trống | High
TS_Service_01 | Dịch vụ | Thêm dịch vụ mới (tên, giá, ảnh sản phẩm) thì lưu thành công. | Medium
TS_Service_02 | Dịch vụ | Sửa/xóa dịch vụ; không cho xóa khi có dịch vụ đã đặt tham chiếu. | Medium
TS_Service_03 | Dịch vụ đã đặt | Thêm dịch vụ vào phiếu đặt/hóa đơn thì giá dịch vụ được cộng đúng vào tổng tiền. | High
TS_Invoice_01 | Hóa đơn | Tạo hóa đơn từ phiếu đặt: chứa chi tiết phòng và dịch vụ thì lưu thành công. | High
TS_Invoice_02 | Hóa đơn | Thực hiện chức năng thanh toán hóa đơn thì trạng thái chuyển thành "Đã thanh toán" và không thể chỉnh các trường khóa. | High
TS_Invoice_03 | Hóa đơn | Kiểm tra in/xuất hóa đơn (PDF/Excel) thì file chứa thông tin chính xác. | Medium
TS_Message_01 | Tin nhắn/Đánh giá | Khách gửi phản hồi → phản hồi được lưu và hiển thị cho quản trị. | Low
TS_Message_02 | Tin nhắn/Đánh giá | Nhân viên trả lời phản hồi và đánh dấu đã xử lý → trạng thái cập nhật. | Low
TS_Audit_01 | Logging/Audit | Các hành động quan trọng (xóa, thay đổi trạng thái, tạo hóa đơn) được ghi log đủ thông tin (user, timestamp, action). | Medium
TS_Perf_01 | Hiệu năng | Danh sách (phòng/khách/hóa đơn) trả về dưới 2s với dataset mô phỏng (N bản ghi). | Medium
TS_Backup_01 | Sao lưu/Phục hồi | Export dữ liệu → Import lại → dữ liệu khôi phục chính xác. | Low

## Testcases 3 - Đặt phòng
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Booking_001 | TS_Booking_01 | Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 1 ngày | [7 empty] | Pass | 0 | Critical | 0
TC_Booking_002 | [9 empty] | Fail | 0 | High | 0
TC_Booking_003 | [9 empty] | Executed | 0 | Medium | 0
TC_Booking_004 | [9 empty] | Total | 0 | Low | 0
TC_Booking_005
TC_Booking_006
TC_Booking_007
TC_Booking_008
TC_Booking_009
TC_Booking_010
TC_Booking_011
TC_Booking_012
TC_Booking_013
TC_Booking_014
TC_Booking_015
TC_Booking_016
TC_Booking_017
TC_Booking_018
TC_Booking_019
TC_Booking_020

## Testcases 2 - Đăng ký
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Register_001 | TS_Register_01 | Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Số CCCD: 091205008888 Số ĐT: 0766939700 Email: myduyen@gmail.com | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 2 | Critical | 0
TC_Register_002 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Tên tài khoản trùng | Tên tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen Mật khẩu: 123457 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008887 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen2@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản đã được sử dụng !" | Như mong đợi | Pass | High | Fail | 1 | High | 10
TC_Register_003 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD trùng | Tài khoản có Số CCCD trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen2 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008887 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen2@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | High | Executed | 0 | Medium | 7
TC_Register_004 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT trùng | Tài khoản có Số ĐT trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen3 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" |  |  | High | Total | 3 | Low | 0
TC_Register_005 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email trùng | Tài khoản có Email trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_006 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_007 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_008 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_009 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_010 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | High
TC_Register_011 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Tên tài khoản bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Bỏ trống Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_012 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Mật khẩu bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Bỏ trống Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_013 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Họ tên bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Bỏ trống Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_014 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Bỏ trống Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_015 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Bỏ trống Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_016 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Bỏ trống Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" |  |  |  |  | Medium
TC_Register_017 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với tất cả trường thông tin bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Bỏ trống Tên tài khoản 3. Bỏ trống Mật khẩu 4. Bỏ trống Họ tên 5. Bỏ trống Số CCCD 6. Bỏ trống Số ĐT 7. Bỏ trống Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: Mật khẩu: Họ tên: Số CCCD: Số ĐT: Email: |  |  |  | Medium
TC_Register_018
TC_Register_019
TC_Register_020
TC_Register_021
TC_Register_022
TC_Register_023
TC_Register_024
TC_Register_025

## Testcases 1 - Đăng nhập
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Login_001 | TS_Login_01 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng" | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 14 | Critical | 0
TC_Login_002 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Fail | 0 | High | 9
TC_Login_003 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu sai. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Executed | 0 | Medium | 3
TC_Login_004 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu sai. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Total | 14 | Low | 2
TC_Login_005 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng có ký tự đặc biệt và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung@ Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_006 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu có ký tự đặc biệt | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456@ | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_007 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_008 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập password 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_009 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng đúng và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_010 | TS_Login_04 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng không tồn tại trong hệ thống và mật khẩu có tồn tại trong hệ thống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: TranMyDuyen Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_011 | TS_Login_05 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt Google Chrome. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_012 | TS_Login_05 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt Microsoft Edge. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_013 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập trên chức vụ Khách hàng | Tài khoản khách hàng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_014 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Admin | Tài khoản admin đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: admin Password: admin123 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Admin | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_015
TC_Login_016
TC_Login_017
TC_Login_018

## Bug Tracking
Bug ID | Tiêu đề Lỗi (Bug Title) | Trạng thái (Status) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mức ưu tiên sửa (Priority) | Người báo cáo | Người sửa | Môi trường | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Đính kèm