## Plan&Control
Số thứ tự | Việc cần làm | Phân công công việc | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Thời lượng dự kiến | Thực tế bắt đầu | Thực tế kết thúc | Thời gian thực tế | Hoàn thành
1 | Tìm project | Đặng Quốc Hưng | 22/9/2025 | 22/9/2025 | 1 ngày | 22/9/2025 | 22/9/2025 | 1 ngày | TRUE
2 | Fix project và liên kết Database | Đặng Quốc Hưng | 23/9/2025 | 2025-05-10 | 12 ngày | 23/9/2025 | 2025-09-10 | 16 ngày | TRUE
3 | Test plan - checklist | Trần Mỹ Duyên | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 ngày | 2025-06-10
4 | GUI Test | Trần Mỹ Duyên | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 4 ngày | 2025-08-10 | Chưa kết thúc
5 | Scenario | Đặng Quốc Hưng | 2025-06-10 | 2025-10-10 | 4 ngày | 2025-07-10 | 13/10/2025 | 6 ngày | TRUE
6 | Testcases 1 - Đăng nhập | Đặng Quốc Hưng | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 2 ngày | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 2 ngày | TRUE
7 | Testcases 2 - Đăng ký | Đặng Quốc Hưng | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 2 ngày | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 7 ngày | TRUE
8 | Testcases 3 - Đặt phòng | Đặng Quốc Hưng | 23/10/2025 | 31/10/2025 | 8 ngày | 23/10/2025 | 31/10/2025 | 8 ngày | TRUE
9 | Testcases 4 - Sửa TT cá nhân | Trần Mỹ Duyên | 2025-10-11 | 13/11/2025 | 3 ngày | 2025-12-11 | 13/11/2025 | 3 ngày | TRUE
10 | Testcases 5 - Dịch vụ | Trần Mỹ Duyên | 2025-10-12 | 13/11/2026 | 3 ngày | 2025-12-12 | 13/11/2026 | 3 ngày | TRUE

## Cover
Bảng điều khiển Tổng hợp (Dashboard)
Mục đích: Cung cấp một bức tranh tổng thể về tiến độ và chất lượng của dự án cho Quản lý Dự án (PM), khách hàng và các bên liên quan.
Đặc điểm: Trực quan, sử dụng biểu đồ và các con số biết nói. Thường được tạo tự động từ các tool quản lý test hoặc tổng hợp từ các file Excel ở trên.
Các thành phần nên có trong Dashboard:
1. Tổng quan Thực thi Test Case (Test Execution Summary):
Tổng số Test Case: 150
Đã thực thi (Executed): 120 (80%)
Chưa thực thi (Not Executed): 30 (20%)
2. Biểu đồ tròn: Tỷ lệ Kết quả Test Case (Test Case Status)
Pass: 95 (79%)
Fail: 20 (17%)
Blocked: 5 (4%)
3. Biểu đồ cột: Tình trạng Lỗi (Bugs by Status)
Open: 12
In Progress (Đang sửa): 5
Ready for Test (Sẵn sàng để test lại): 8
Closed: 35
4. Biểu đồ cột: Lỗi theo Mức độ nghiêm trọng (Bugs by Severity)
Critical (Nghiêm trọng): 3
High (Cao): 10
Medium (Trung bình): 15
Low (Thấp): 7

## Checklist
STT | Hạng mục kiểm tra (Check Item) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | Giao diện trang Đăng nhập
2 | Hiển thị đầy đủ các thành phần (tiêu đề, ô username, ô password, nút đăng nhập, nút tạo tài khoản, nút quay lại trang chủ) | Pass
3 | Giao diện hiển thị tốt trên Chrome | Pass |  | Chia Checklist thành | GUI | Funtion | Non-funtion
4 | Giao diện hiển thị tốt trên Microsoft Edge | Pass
5 | Chức năng Đăng nhập thành công
6 | Đăng nhập với tài khoản hợp lệ | Pass
7 | Chức năng Đăng nhập thất bại
8 | Đăng nhập với sai mật khẩu | Pass
9 | Đăng nhập với sai username | Pass
10 | Để trống username và password | Pass
11 | Nút tạo tài khoản
12 | Nút tạo tài khoản hoạt động | Pass
13 | Nút quay lại trang chủ
14 | Nút quay lại trang chủ ban đầu hoạt động | Pass
15 | Giao diện trang Đăng kí
16 | Hiển thị đầy đủ các thành phần điền thông tin cá nhân để đăng kí | Pass
17 | Nút tạo tài khoản
18 | Nút tạo tài khoản hoạt động | Pass
19 | Nút quay lại trang đăng nhập
20 | Nút quay lại trang đăng nhập hoạt động | Pass
21 | Nút đăng nhập
22 | Nút quay lại trang đăng nhập điền thông tin hoạt động | Pass
22 | Đăng nhập tài khoản
22 | Đăng nhập với họ và tên/mật khẩu vượt quá giới hạn (Max length) | Pass
22 | Họ và tên/Mật khẩu chứa ký tự đặc biệt | Fail
| Họ và tên/Mật khẩu chứa khoảng trắng | Fail
| Họ và tên chứa một dãy số bất kì | Fail
22 | Để trống một trong hai trường (Username hoặc Password) | Fail

## GUI Test
BUG_ID | BUG_OVERVIEW | BUG-DETAIL | EXPECTED RESULT | NOTE/REFERRENCES
TrangChu_01 | Lỗi font chữ | Yêu cầu sử dụng font chữ Arial cho toàn trang web | Toàn bộ hệ thống nên sử dụng Font Arial mặc định
TrangChu_02 | Lỗi Nhận dạng Thương hiệu | Không có Logo homestay rõ ràng ở góc trái thanh điều hướng | Phải hiển thị Logo homestay (góc trái)
TrangChu_03 | Lỗi trải nghiệm người dùng | Phần Đánh giá hiển thị số sao dưới dạng văn bản (4★, 5★) và thời gian không chuẩn hóa (12:00:00 AM) | Đánh giá nên hiển thị biểu tượng sao trực quan (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) để dễ dàng nắm bắt. Cần chuẩn hóa format hiển thị ngày giờ thành định dạng thân thiện với người dùng (ví dụ: dd/mm/yyyy)
TrangChu_04 | Hình ảnh bị méo hoặc không đồng nhất | Một số ảnh không bằng nhau và có phần chênh lệch về độ lớn làm giao diện không đồng nhất về mặt hình ảnh | Quy định kích thước ảnh cố định để hiển thị đồng nhất và cân đối
TrangChu_05 | Vấn đề về khả năng đọc (Accessibility/UI) | Tên Homestay ("LengKeng Homestay") và các tiêu đề ("Dịch Vụ", "Ẩm Thực", "Trải Nghiệm Mới") sử dụng màu cam nhạt/vàng trên nền hình ảnh sáng, dẫn đến độ tương phản kém, khó đọc. | Cần đảm bảo độ tương phản màu sắc cao giữa văn bản và nền theo yêu cầu kiểm thử khả năng truy cập để đảm bảo người dùng dễ đọc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng khác nhau
TrangChu_06 | Thiếu biểu tượng (icon) cho các mục menu | Menu chỉ có chữ, yêu cầu web có icon minh họa | Thêm icon như: 🏠 Trang chủ, 👤 Tài khoản, 🛏 Phòng, 📄 Hóa đơn,...
BangGia_01 | Thiếu thông tin cốt lõi của Phòng | Mỗi thẻ phòng (Standard, Superior,...) chỉ hiển thị Tên phòng và Giá/Đêm, thiếu các thông tin quan trọng nhất để khách hàng đưa ra quyết định: Mô tả ngắn, Sức chứa (Số lượng khách/giường), Tiện nghi chính. | Theo yêu cầu SRS cho Trang Danh sách Phòng, mỗi phòng nên có Mô tả ngắn (tiện nghi cơ bản). Trên trang Bảng giá, tối thiểu phải hiển thị Sức chứa và Tiện nghi cơ bản (ví dụ: Wi-Fi, TV, Điều hòa) để khách hàng dễ dàng so sánh.
BangGia_02 | Thiếu nút Kêu gọi Hành động | Trang chỉ đơn thuần hiển thị giá mà không có nút hành động nào (như "Xem chi tiết", "Đặt ngay") trên từng thẻ phòng hoặc ở cuối trang để hướng dẫn khách hàng tiếp theo. | Cần thêm Nút "Chọn phòng" hoặc "Đặt ngay" dưới mỗi thẻ phòng để chuyển khách hàng đến trang Đặt phòng, Trang Chi tiết phòng hoặc đặt dịch vụ.
BangGia_03 | Lỗi Hiển thị Giá Dịch vụ (SRS) | Dữ liệu hiển thị về Dịch vụ chưa đầy đủ. Dịch vụ cần có Đơn giá và Đơn vị tính (Đã có), nhưng chưa thể hiện mô tả ngắn (nếu có). | Mặc dù Bảng giá không quy định chi tiết, nhưng để tối ưu hóa, thông tin dịch vụ nên bao gồm Mô tả ngắn (ví dụ: Nước suối loại 500ml) để khách hàng có thông tin đầy đủ nhất.
DangKy_01 | Thiếu ràng buộc thông tin | Thiếu ràng buộc bắt buộc nhập dữ liệu cho các TextBox nhập thông tin | Thêm dấu * màu đỏ để khách hàng biết được đó là những thông tin quan trọng để điền
DangKy_02 | Nút “Tạo tài khoản” / “Đăng Nhập” không nhất quán kích thước & style | Trên trang Đăng nhập và Đăng ký, nút có màu/khổ khác nhau (kích thước nhỏ/không nổi bật) làm trải nghiệm không nhất quán | Thống nhất style (kích thước, màu, trạng thái hover/disabled) cho các nút chính trên site
DangKy_03 | Thiếu trường xác nhận mật khẩu | Chỉ có ô "Mật khẩu", không có ô "Xác nhận mật khẩu" để người dùng nhập lại kiểm tra sai/nhầm | Thêm trường Xác nhận mật khẩu và validate phải trùng với "Mật khẩu" trước khi cho tạo tài khoản
DangKy_04 | Không có hướng dẫn/placeholder cho định dạng | Các ô như Số CCCD, Số ĐT, Email không có placeholder/hint (ví dụ: “vd: 0989123456”, “vd: abc@xyz.com”) dẫn tới người dùng nhập sai format | Thêm placeholder/tooltip hoặc ví dụ định dạng cho mỗi ô để hướng dẫn người dùng.
DangKy_05 | Email thiếu validate định dạng và phản hồi lỗi | Không có gợi ý hoặc thông báo khi Email nhập sai định dạng | Validate định dạng email và hiển thị lỗi rõ ràng nếu sai
DangKy_06 | Không ràng buộc kiểu/độ dài cho Số CCCD và Số ĐT | Phải dưa ra thông tin bắt buộc về số kí tự hoặc số phải nhập | Chỉ cho nhập số, kiểm tra độ dài hợp lệ tránh bị chèn kí tự
DangKy_07 | Không có thông tin yêu cầu mật khẩu | Người dùng không biết mật khẩu phải có độ dài/ký tự thế nào | Hiển thị chính sách mật khẩu (vd: ≥8 ký tự, 1 chữ hoa, 1 số)
DangNhap_01 | Thiếu tính bảo mật | Phần password không hiển thị việc ẩn pass để đảm bảo thông tin không bị nhìn trộm | Cần phải có tính năng ẩn password để đảm bảo cho khách hàng
DangNhap_02
DangNhap_03 | Thiếu link/tuỳ chọn “Quên mật khẩu” trên trang | Trang Login không hiển thị link “Quên mật khẩu?” để người dùng reset khi quên | Thêm link “Quên mật khẩu” dẫn tới flow khôi phục (email/OTP)
DatPhong_01 | Lỗi thiếu lọc/sắp xếp (SRS Critical) | Trang kết quả Tìm phòng hiển thị dưới dạng bảng đơn giản. Thiếu các bộ lọc (Filter) và tính năng Sắp xếp (Sort) theo yêu cầu. | Trang Danh sách Phòng phải tích hợp Bộ lọc (theo Loại phòng, Khoảng giá, Tiện nghi) và tính năng Sắp xếp.
DatPhong_02 | Thiếu hình ảnh/mô tả (SRS Critical) | Danh sách phòng chỉ có dữ liệu dạng bảng. Thiếu Hình ảnh (dạng thẻ/lưới) và Mô tả ngắn cho từng phòng. | Kết quả phải hiển thị dưới dạng thẻ/lưới (Grid/Card View). Mỗi thẻ phải bao gồm Hình ảnh phòng, Tên/Loại phòng, Giá, Mô tả ngắn (tiện nghi cơ bản), phân loại phòng đơn hay đôi hoặc là camping.
DatPhong_03 | Thiếu cột trạng thái phòng (Nghiệp vụ/UX) | Bảng kết quả tìm kiếm thiếu cột hiển thị Trạng thái phòng (ví dụ: Trống/Đã đặt). | Cần bổ sung cột/biểu tượng trực quan hiển thị Trạng thái phòng để xác nhận phòng có thể được chọn.
DatPhong_04 | Lỗi hiển thị dữ liệu tiền tệ (UX) | Trong bảng kết quả, cột Giá không có định dạng phân cách hàng nghìn (ví dụ: 500000 thay vì 500.000 VND), gây khó đọc | Cần áp dụng định dạng tiền tệ với dấu phân cách hàng nghìn để tăng khả năng đọc và so sánh giá.
DatPhong_05 | Thiếu thông tin thanh toán (SRS) | Trang xác nhận đặt phòng là bước cuối cùng nhưng thiếu Tổng cộng tạm tính và Phương thức thanh toán. | Trang xác nhận đặt phòng phải hiển thị Tổng cộng tạm tính và lựa chọn Phương thức thanh toán
DatPhong_06 | Lỗi cấu trúc nút và nhãn hành động (UX) | Nút "Tìm phòng" ở trang Tìm phòng không thể hiện được tính năng. Nhãn này mơ hồ. | Nếu là nút tìm phòng thì phải có thêm một ô tìm kiếm để thể hiện tính năng của nút bấm.
DatPhong_07 | Thông báo xác nhận chưa chuẩn (SRS/UX) | Thông báo Hủy phiếu không phải là Modal/Dialog chuẩn mực | Cần sử dụng Modal/Dialog để xác nhận hành động quan trọng (không thể hoàn tác). Phải có nút "Xác nhận Hủy" và "Hủy" (quay lại).
KetQua_01 | Thiếu Mã phiếu đặt phòng (SRS Critical | Thông báo xác nhận thành công nhưng thiếu thông tin quan trọng nhất là Mã phiếu đặt phòng. Khách hàng cần mã này để theo dõi/quản lý phiếu đặt. | Sau khi xác nhận, phải hiển thị thông báo thành công cùng với Mã phiếu đặt phòng.
KetQua_02 | Thiếu Thông báo về Thanh toán (UX/Nghiệp vụ) | Thông báo không làm rõ khách hàng đã thanh toán hay chưa (chỉ là đặt thành công). Nếu chưa thanh toán, cần nhắc nhở. | Cần làm rõ: "Phiếu đặt của bạn đã được tạo. Vui lòng thanh toán [X% tổng tiền] trước ngày [Thời gian hủy] để giữ phòng."
KetQua_03 | Thiếu phân loại phòng (UX/Nghiệp vụ) | Trang thông báo chỉ xác nhận "Đã đặt phòng thành công" nhưng không cung cấp thông tin về Loại phòng (ví dụ: Standard, Deluxe, VIP) hoặc Tên phòng cụ thể mà khách hàng đã đặt. | Thông báo cần bao gồm: "Bạn đã đặt thành công [Loại phòng] (ví dụ: Phòng Deluxe) với Mã phiếu đặt phòng [Mã PDP]..." để xác nhận chi tiết đơn hàng.
PhanHoi_01 | Nút hành động chưa tối ưu (UX) | Nút "Gửi" có màu xanh nhạt, không nổi bật rõ ràng là nút hành động chính (Primary Action). | Tăng kích thước nút và dùng màu tương phản (xanh đậm hoặc cam) khác biệt so với các thành phần khác, để làm rõ đây là hành động cuối cùng.
PhanHoi_02 | Lỗi đánh giá sao chưa rõ chức năng | 5 ngôi sao chỉ hiển thị biểu tượng, chưa có mô tả hay giải thích chi tiết về việc xuất hiện, không có đặc điểm nhận dạng nên sẽ dễ bị bỏ qua | Thêm thông tin chi tiết mô tả, làm nổi bật phần đánh giá sao hơn
PhanHoi_03 | Thiếu nhãn/Chỉ dẫn rõ ràng (UX) | Trường "Nội Dung" (textarea) chỉ có nhãn mờ nhạt bên trong, không có nhãn hiển thị bên ngoài form để chỉ dẫn rõ ràng. | Cần đặt nhãn (Label) rõ ràng bên ngoài trường nhập liệu. Đối với Nội dung (review), cần thêm chỉ dẫn về giới hạn ký tự (Min 20 kí tự - Max 500 ký tự) để người dùng biết.
DSPhieuDatPhong_01 | Thiếu tính năng Tìm kiếm/Lọc/Phân trang (SRS) | Trang không có bất kỳ công cụ nào để quản lý số lượng lớn phiếu đặt (ví dụ: tìm kiếm theo Mã phiếu, lọc theo Tình trạng). | Cần bổ sung Thanh tìm kiếm và Bộ lọc (theo ngày, trạng thái, khách hàng) và Phân trang (đặc biệt quan trọng cho giao diện Admin).
DSPhieuDatPhong_02 | Không hiển thị Giá/Thành tiền (UX) | Phiếu đặt thường liên quan trực tiếp đến chi phí. Việc không hiển thị giá phòng/tổng cộng tạm tính khiến người dùng phải click vào chi tiết để xem thông tin cơ bản. | Nên bổ sung cột Giá phòng/Tổng cộng tạm tính (Price) để cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng.
DSPhieuDatPhong_03 | Thiếu phân biệt Trạng thái bằng màu sắc (UX) | Cột Tình trạng (Chờ xác nhận) chỉ hiển thị văn bản, không có màu sắc phân biệt. | Cần áp dụng mã màu sắc trực quan cho cột Tình trạng: Vàng/Cam cho Chờ xác nhận (cần hành động), Xanh lá cho Đã nhận phòng (đang sử dụng), Đỏ cho Đã hủy, Xanh dương cho Hoàn thành.
DSPhieuDatPhong_04 | Thiếu thông tin Phòng (UX) | Khách hàng dễ dàng nhận diện phòng hơn qua tên hoặc loại phòng. Hiện tại chỉ có Số phòng (102, 201). | Nên bổ sung cột Loại phòng hoặc Tên phòng để Khách hàng dễ dàng nhận diện phòng đã đặt.
SuaTTCaNhan_01

## Testcases 1 - Đăng nhập
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Login_001 | TS_Login_01 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng" | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 36 | Critical | 0
TC_Login_002 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Fail | 0 | High | 26
TC_Login_003 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu sai. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Executed | 0 | Medium | 6
TC_Login_004 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu sai. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High | Total | 36 | Low | 4
TC_Login_005 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng có ký tự đặc biệt và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung@ Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_006 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu có ký tự đặc biệt | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456@ | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_007 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_008 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập password 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_009 | TS_Login_03 | Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng đúng và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_010 | TS_Login_04 | Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng không tồn tại trong hệ thống và mật khẩu có tồn tại trong hệ thống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: TranMyDuyen Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_011 | TS_Login_05 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt Google Chrome. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_012 | TS_Login_05 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt Microsoft Edge. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_013 | TS_Login_06 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt FireFox. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_014 | TS_Login_07 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên trình duyệt Cốc Cốc. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Kiểm tra giao diện | Không có | Hiển thị các trường thông tin rõ ràng, form đăng nhập được hiển thị giữa màn hình, không bị lỗi font chữ | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Login_015 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập trên chức vụ Khách hàng | Tài khoản khách hàng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_016 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Admin | Tài khoản admin đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: admin Password: admin123 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Admin | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_017 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Lễ tân | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: mailt Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_018 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Kế toán | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: lanvt Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_019 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Nhân viên phục vụ | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: hunghv Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_020 | TS_Login_06 | Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Bảo vệ | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: baopv Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_021 | TS_Login_01 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng". Ấn vào tên người dùng thì có thể thực hiện chức năng đặt phòng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_022 | TS_Login_02 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu đúng. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_023 | TS_Login_02 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu sai. | Tài khoản test user tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_024 | TS_Login_02 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng sai và mật khẩu sai. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung1 Password: 123457 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_025 | TS_Login_02 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng có ký tự đặc biệt và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung@ Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_026 | TS_Login_02 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng đúng và mật khẩu có ký tự đặc biệt | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456@ | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_027 | TS_Login_03 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_028 | TS_Login_03 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng trống và mật khẩu đúng | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập password 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_029 | TS_Login_03 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với ô tên người dùng đúng và mật khẩu trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Login_030 | TS_Login_04 | Test tích hợp: Kiểm tra đăng nhập với tên người dùng không tồn tại trong hệ thống và mật khẩu có tồn tại trong hệ thống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: TranMyDuyen Password: 123456 | Hệ thống báo "Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ". Khi ở trang http://localhost:49921/Home/Index thì không hiển thị tên người dùng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_031 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập trên chức vụ Khách hàng | Tài khoản khách hàng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: DangQuocHung Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang chủ và hiển thị tên người dùng tại nút "Khách hàng". Ấn vào tên người dùng thì có thể thực hiện chức năng đặt phòng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_032 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Admin | Tài khoản admin đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: admin Password: admin123 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Admin. Trang này có các chức năng của admin | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_033 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Lễ tân | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: mailt Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Trang này có các chức năng của Lễ tân | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_034 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Kế toán | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: lanvt Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Trang này có các chức năng của Kế toán | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_035 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Nhân viên phục vụ | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: hunghv Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Trang này có các chức năng của Nhân viên phục vụ | Như mong đợi | Pass | High
TC_Login_036 | TS_Login_06 | Test tích hợp: Kiểm tra phân quyền trang Đăng nhập của Admin trên chức vụ Bảo vệ | Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Admin/Index/Login 2. Nhập username 3. Nhập password 4. Nhấn nút "Đăng nhập" | Username: baopv Password: 123456 | Đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển hướng sang Trang Dashboard của admin và hiển thị tên của tài khoản Trang này có các chức năng của Bảo vệ | Như mong đợi | Pass | High

## Scenario
Scenario ID | Chức năng (Feature) | Mô tả Kịch bản (Scenario Description) | Mức ưu tiên (Priority)
TS_Login_01 | Đăng nhập | Kiểm tra luồng đăng nhập thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Login_02 | Đăng nhập | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng nhập với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Login_03 | Đăng nhập | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Login_04 | Đăng nhập | Kiểm tra thông báo khi username không tồn tại. | High
TS_Login_05 | Đăng nhập | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Low
TS_Login_06 | Đăng nhập | Kiểm tra phân quyền theo chức vụ, mỗi chức vụ chỉ được thực hiện một số phương thức tương ứng | High
TS_Register_01 | Đăng ký | Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Register_02 | Đăng ký | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng ký với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Register_03 | Đăng ký | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Register_04 | Đăng ký | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Medium
TS_Logout_01 | Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất tự động | Medium
TS_Logout_02 | Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất thủ công, phiên kết thúc và chuyển về trang login | Medium
TS_Role_01 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Tạo chức vụ mới và kiểm tra hiển thị trong danh sách phân quyền. | Low
TS_Role_02 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Sửa tên chức vụ và xác nhận quyền truy cập tương ứng thay đổi. | Low
TS_Role_03 | Quản lý danh mục (Chức vụ) | Xóa chức vụ đang được gán nhân viên → hệ thống ngăn chặn/hiển thị cảnh báo. | Low
TS_Room_01 | Quản lý phòng | Tạo phòng mới với đầy đủ thông tin hợp lệ thì lưu thành công. | High
TS_Room_02 | Quản lý phòng | Tạo phòng thiếu thông tin bắt buộc thì hiển thị lỗi | High
TS_Room_03 | Quản lý phòng | Sửa thông tin phòng thì dữ liệu phải được thay đổi và hiển thị đúng | High
TS_Room_04 | Quản lý phòng | Kiểm tra xóa phòng không có ràng buộc phải xóa thành công | Medium
TS_Room_05 | Quản lý phòng | Kiểm tra xóa phòng đang có phiếu đặt hoặc hóa đơn thì phải ngăn chặn xóa | High
TS_Room_06 | Quản lý phòng | Kiểm tra tìm kiếm phòng theo ngày | Medium
TS_Room_07 | Quản lý phòng | Kiểm tra chức năng thay đổi trạng thái phòng (Trống/Đã đặt/Đang dọn) và kiểm tra ảnh hưởng đến đặt phòng | High
TS_Customer_01 | Quản lý khách hàng | Tạo khách hàng mới với dữ liệu hợp lệ → lưu thành công. | High
TS_Customer_02 | Quản lý khách hàng | Sửa thông tin khách hàng → dữ liệu liên quan (phiếu đặt, hóa đơn) vẫn liên kết. | Medium
TS_Customer_03 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng có lịch sử đặt phòng → hệ thống ngăn/chuyển trạng thái vô hiệu hóa. | Medium
TS_Booking_01 | Đặt phòng | Tạo phiếu đặt hợp lệ: chọn khách, phòng trống, ngày hợp lệ thì tạo thành công. | High
TS_Booking_02 | Đặt phòng | Đặt phòng trùng ngày cho cùng phòng thì hệ thống ngăn chặn và báo lỗi | High
TS_Booking_03 | Đặt phòng | Đặt phòng với Ngày vào và Ngày ra không hợp lệ | High
TS_Booking_04 | Đặt phòng | Đặt phòng ở trang Tìm kiếm nhưng không chọn phòng để đặt | Medium
TS_Booking_05 | Đặt phòng | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng | Medium
TS_Booking_06 | Đặt phòng | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng, sau đó thực hiện Đặt phòng bằng 1 tài khoản khác | Medium
TS_Booking_07 | Đặt phòng | Cập nhật trạng thái phiếu đặt và kiểm tra cập nhật trạng thái phòng | High
TS_Booking_08 | Đặt phòng | Hủy phiếu đặt trong thời hạn cho phép thì trạng thái phòng được cập nhật, phòng có trạng thái là trống | High
TS_Service_01 | Dịch vụ | Thêm dịch vụ mới (tên, giá, ảnh sản phẩm) thì lưu thành công. | Medium
TS_Service_02 | Dịch vụ | Sửa/xóa dịch vụ; không cho xóa khi có dịch vụ đã đặt tham chiếu. | Medium
TS_Service_03 | Dịch vụ đã đặt | Thêm dịch vụ vào phiếu đặt/hóa đơn thì giá dịch vụ được cộng đúng vào tổng tiền. | High
TS_Invoice_01 | Hóa đơn | Tạo hóa đơn từ phiếu đặt: chứa chi tiết phòng và dịch vụ thì lưu thành công. | High
TS_Invoice_02 | Hóa đơn | Thực hiện chức năng thanh toán hóa đơn thì trạng thái chuyển thành "Đã thanh toán" và không thể chỉnh các trường khóa. | High
TS_Invoice_03 | Hóa đơn | Kiểm tra in/xuất hóa đơn (PDF/Excel) thì file chứa thông tin chính xác. | Medium
TS_Message_01 | Tin nhắn/Đánh giá | Khách gửi phản hồi → phản hồi được lưu và hiển thị cho quản trị. | Low
TS_Message_02 | Tin nhắn/Đánh giá | Nhân viên trả lời phản hồi và đánh dấu đã xử lý → trạng thái cập nhật. | Low
TS_Audit_01 | Logging/Audit | Các hành động quan trọng (xóa, thay đổi trạng thái, tạo hóa đơn) được ghi log đủ thông tin (user, timestamp, action). | Medium
TS_Perf_01 | Hiệu năng | Danh sách (phòng/khách/hóa đơn) trả về dưới 2s với dataset mô phỏng (N bản ghi). | Medium
TS_Backup_01 | Sao lưu/Phục hồi | Export dữ liệu → Import lại → dữ liệu khôi phục chính xác. | Low

## Testcases 5-Dịch vụ
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Service_001 | TS_Service_001 | [8 empty] | Pass | 0 | Critical | 0
[10 empty] | Fail | 0 | High | 0
[10 empty] | Executed | 0 | Medium | 0
[10 empty] | Total | 0 | Low | 0

## Testcases 4-Sửa TT cá nhân
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Profile_001 | TS_Profile_001 | Cập nhập thông tin với dữ liệu hợp lệ | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống nhận dữ liệu hợp lệ và cập nhập thành công | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 14 | Critical | 0
TC_Profile_002 | TS_Profile_002 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống ô password | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: (Bỏ trống) 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Mật khẩu không được để trống" | Không như mong đợi | Fail | High | Fail | 35 | High | 49
TC_Profile_003 | TS_Profile_003 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: (Bỏ trống) 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Họ và tên không được để trống" | Không như mong đợi | Fail | High | Executed | 0 | Medium | 0
TC_Profile_004 | TS_Profile_004 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống ô số CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: (Bỏ trống) 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số CCCD không được để trống" | Không như mong đợi | Fail | High | Total | 49 | Low | 0
TC_Profile_005 | TS_Profile_005 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống ô SDT | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: (Bỏ trống) 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số điện thoại không được để trống" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_006 | TS_Profile_006 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống ô email | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: (Bỏ trống) | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Vui lòng điền thông tin vào ô này" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_007 | TS_Profile_007 | Cập nhập thông tin với trường hợp bỏ trống tất cả các ô | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: (Bỏ trống) 2. Password: (Bỏ trống) 3. Họ và tên: (Bỏ trống) 4. Số CCCD: (Bỏ trống) 5. SDT: (Bỏ trống) 6.Email: (Bỏ trống) | Hệ thống thông báo lỗi đồng thời cho tất cả các trường bắt buộc có thể chỉnh sửa (Họ tên, SĐT, CCCD, Email). | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_008 | TS_Profile_008 | Cập nhập thông tin với trường hợp mật khẩu ít hơn 6 kí tự | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 12345 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu có ít nhất 6 kí tự" và không thực hiện cập nhật thông tin. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_009 | TS_Profile_009 | Cập nhập thông tin với trường hợp mật khẩu có khoảng trống | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123 456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi (Ví dụ: "Mật khẩu không được chứa khoảng trắng") và không thực hiện cập nhật. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_010 | TS_Profile_010 | Cập nhập thông tin với trường hợp mật khẩu có độ dài 100 kí tự | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 12345678910123456789101234567891012345678910123456789101234567891012345678910123456789101234567891012345678910 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Lỗi! Không đúng định dạng hệ thống" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_011 | TS_Profile_011 | Cập nhập thông tin với trường hợp thêm một dãy hơn 15 kí tự vào ô họ và tên gồm chữ cái, số, kí tự đặc biệt | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: "$$$$$LeVanA11111" 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_012 | TS_Profile_012 | Cập nhập thông tin với trường hợp họ tên không viết hoa chữ cái đầu dòng | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: lê văn a 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_013 | TS_Profile_013 | Cập nhập thông tin với trường hợp họ tên Tiếng Việt không dấu | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Le Van A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_014 | TS_Profile_014 | Cập nhập thông tin với trường hợp quá 50 kí tự trong ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn ALê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Lỗi! Không đúng định dạng hệ thống" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_015 | TS_Profile_015 | Cập nhập thông tin với trường hợp thêm một dãy số bất kì vào ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 1234 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_016 | TS_Profile_016 | Cập nhập thông tin với trường hợp thêm một dãy kí tự đặc biệt vào ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A @#$% 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_017 | TS_Profile_017 | Cập nhập thông tin với trường hợp thêm khoảng trống vào ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Họ và tên không đúng dịnh dạng, vui lòng kiểm tra lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_018 | TS_Profile_018 | Cập nhập thông tin với trường hợp chỉ thêm tên vào ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Vui lòng nhập cả họ và tên" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_019 | TS_Profile_019 | Cập nhập thông tin với trường hợp chỉ thêm họ vào ô họ và tên | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Vui lòng nhập cả họ và tên" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_020 | TS_Profile_020 | Cập nhập thông tin với trường hợp số CCCD ít hơn 9 số | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 00123456 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số CCCD không đúng định dạng, vui lòng kiểm tra lại độ dài" và không thực hiện cập nhật | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_021 | TS_Profile_021 | Cập nhập thông tin với trường hợp có 14 số CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 00123456789000 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số CCCD không được quá 12 số" và không thực hiện cập nhật. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_022 | TS_Profile_022 | Cập nhập thông tin với trường hợp có kí tự đặc biệt trong số CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890%& 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Số CCCD chỉ được chứa ký tự số" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_023 | TS_Profile_023 | Cập nhập thông tin với trường hợp có dấu cách trong số CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 00 12 345 67890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Số CCCD không được chứa khoảng trắng" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_024 | TS_Profile_024 | Cập nhập thông tin với trường hợp có kí tự chữ trong CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890ath 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Số CCCD chỉ được chứa ký tự số" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_025 | TS_Profile_025 | Cập nhập thông tin với trường hợp nhập hơn 30 kí tự trong ô CCCD | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 00123456789000000000000000000000 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Số CCCD không quá 12 số" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_026 | TS_Profile_026 | Cập nhật CCCD trùng với CCCD của khách hàng khác | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 002345678901 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số CCCD này đã tồn tại trong hệ thống" và không cập nhật thông tin. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_027 | TS_Profile_027 | Cập nhập thông tin với trường hợp số điện thoại không bắt đầu bằng số 0 | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 5901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_028 | TS_Profile_028 | Cập nhập thông tin với trường hợp số điện thoại có 8 số | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 09012345 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_029 | TS_Profile_029 | Cập nhập thông tin với trường hợp số điện thoại có 12 số | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 090123456700 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_030 | TS_Profile_030 | Cập nhập thông tin với trường hợp nhập gồm kí tự chữ trong ô số điện thoại | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567asdfdgf 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng kí tự số" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_031 | TS_Profile_031 | Cập nhập thông tin với trường hợp nhập gồm kí tự đặc biệt trong ô số điện thoại | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567!@#$^&*( 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng kí tự số" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_032 | TS_Profile_032 | Cập nhật số điện thoại trùng với số điện thoại của khách hàng khác | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0902345678 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Số điện thoại này đã được đăng ký" và không cập nhật thông tin. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_033 | TS_Profile_033 | Cập nhập thông tin với trường hợp email không đúng dịnh dạng @email.com | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@outlook.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Định dạng email sai" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_034 | TS_Profile_034 | Cập nhập thông tin với trường hợp email không gồm dịnh dạng @email.com | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Định dạng email sai" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_035 | TS_Profile_035 | Cập nhập thông tin với trường hợp email không có @ | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levanaemail.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Định dạng email sai" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_036 | TS_Profile_036 | Cập nhập thông tin với trường hợp email gồm chữ Unicode | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: LêVănA@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Định dạng email sai" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_037 | TS_Profile_037 | Cập nhập thông tin với trường hợp gồm kí tự đặc biệt vào email | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: lev#$%^#&%^&%ana@email.com | Hệ thống thông báo lỗi và hiện thông báo "Định dạng email sai" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_038 | TS_Profile_038 | Cập nhật Email trùng với Email của khách hàng khác | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: phamthib@email.com | Hệ thống thông báo lỗi "Email này đã được sử dụng bởi người dùng khác" và không cập nhật thông tin | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_039 | TS_Profile_039 | Kiểm tra hệ thống với trường hợp sửa thông tin nhưng không nhấn Save | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo "Vui lòng lưu thông tin trước khi bạn rời khỏi" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_040 | TS_Profile_040 | Kiểm tra hệ thống với trường hợp nhấn Save khi tất cả đều hợp lệ | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống nhận và kiểm tra dữ liệu đúng và đưa về trang chủ khi dữ liệu hợp lệ | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_041 | TS_Profile_041 | Kiểm tra hệ thống với trường hợp nhấn Save khi có trường hợp bị lỗi định dạng | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A2453 4. Số CCCD: 001234567890@@ 5. SDT: 0901234567Hfc 6.Email: levana@email.com | Trang hệ thống thông báo "Sai định dạng thông tin. Vui lòng kiểm tra lại" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_042 | TS_Profile_042 | Kiểm tra hệ thống với trường hợp nhấn Save liên tục 5 lần | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo "Thao tác quá nhanh. Vui lòng thao tác lại" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_043 | TS_Profile_043 | Kiểm tra hệ thống với trường hợp đang chỉnh sửa thông tin thì bấm back | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Hệ thống thông báo "Bạn có thay đổi chưa được lưu. Bạn có chắc muốn rời khỏi trang?" | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_044 | TS_Profile_044 | Kiểm tra phân quyền sửa | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Không thể nhập liệu/sửa đổi trường Username (vì chúng là trường chỉ đọc hoặc có ràng buộc nghiệp vụ). | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_045 | TS_Profile_045 | Hiển thị Placeholder/Mô tả | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Mỗi ô nhập liệu (Password, Họ tên, SĐT, Email) phải có nhãn mô tả hoặc Placeholder chính xác và dễ hiểu. | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_046 | TS_Profile_046 | Phản hồi lỗi tức thời (Client-side validation) | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Khi nhập sai định dạng (Ví dụ: Số ĐT có chữ) và chuyển sang ô khác, thông báo lỗi phải hiển thị ngay lập tức (không cần nhấn Save) | Không như mong đợi | Fail | High
TC_Profile_047 | TS_Profile_047 | Test tích hợp tên người dùng (Đồng bộ UI) | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn B 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Tên người dùng hiển thị trên thanh điều hướng và các khu vực khác phải được cập nhật ngay lập tức sau khi Save thành công. | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_048 | TS_Profile_048 | Test tích hợp mật khẩu (Kiểm tra Đăng nhập) | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 12345678 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0901234567 6.Email: levana@email.com | Đăng nhập thành công với mật khẩu mới và thất bại với mật khẩu cũ. | Như mong đợi | Pass | High
TC_Profile_049 | TS_Profile_049 | Test tích hợp kiểm tra cập nhật dữ liệu (Functional Test) | Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập thành công, được điều hướng đến Trang Chủ/Dashboard và thông tin hiển thị trên thanh điều hướng là "Lê Văn A" | 1. Trên thanh điều hướng chính ở đầu trang, nhấp vào mục "Lê Văn A" 2. Trong menu thả xuống, chọn (nhấp vào) mục "Sửa thông tin" 3. Tiến hành sửa thông tin người dùng trong các trường 4. Nhấp vào nút "Save" 5. Kiểm tra thông báo xác nhận từ hệ thống (ví dụ: "Cập nhật thông tin thành công") hoặc kiểm tra lại thông tin đã được lưu trong trang hồ sơ | 1. Username: KH001 2. Password: 123456 3. Họ và tên: Lê Văn A 4. Số CCCD: 001234567890 5. SDT: 0123456789 6.Email: levana@email.com | Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công", sau khi tải lại trang, giá trị SĐT hiển thị trong ô phải là 0123456789. Các trường khác (Họ tên, Email, CCCD) giữ nguyên giá trị ban đầu. | Như mong đợi | Pass | High

## Testcases 3 - Đặt phòng
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Booking_001 | TS_Booking_01 | Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 1 ngày | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 101 | Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công" và chú thích nhắc nhở khách hàng đến check-in trước 12h của ngày vào | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 21 | Critical | 0
TC_Booking_002 | TS_Booking_01 | Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 10 ngày | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 23/11/2025 Phòng: 102 | Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công" và chú thích nhắc nhở khách hàng đến check-in trước 12h của ngày vào | Như mong đợi | Pass | High | Fail | 2 | High | 15
TC_Booking_003 | TS_Booking_01 | Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 30 ngày | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 13/12/2025 Phòng: 103 | Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công" và chú thích nhắc nhở khách hàng đến check-in trước 12h của ngày vào | Như mong đợi | Pass | High | Executed | 0 | Medium | 8
TC_Booking_004 | TS_Booking_02 | Đặt phòng trùng ngày cho cùng phòng thì hệ thống ngăn chặn và báo lỗi | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 101 | Phòng đã được đặt sẽ bị ẩn đi, không hiển thị nữa để tránh việc bị đặt trùng | Như mong đợi | Pass | High | Total | 23 | Low | 0
TC_Booking_005 | TS_Booking_03 | Đặt phòng với thông số Ngày vào trùng với Ngày ra | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 13/11/2025 | Hệ thống thông báo "Ngày ra phải lớn hơn ngày vào ít nhất 1 ngày !" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_006 | TS_Booking_03 | Đặt phòng với Ngày ra bé hơn ngày vào 1 ngày | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" | Ngày vào: 14/11/2025 Ngày ra: 13/11/2026 | Hệ thống thông báo "Ngày ra phải lớn hơn ngày vào ít nhất 1 ngày !" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_007 | TS_Booking_03 | Đặt phòng với Ngày vào là 1 ngày trong quá khứ | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" | Ngày vào: 10/11/2025 Ngày ra: 13/11/2025 | Hệ thống thông báo "Ngày vào lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại !" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_008 | TS_Booking_03 | Đặt phòng với Ngày ra là 1 ngày trong quá khứ | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 10/11/2026 | Hệ thống thông báo "Ngày ra phải lớn hơn ngày vào ít nhất 1 ngày !" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_009 | TS_Booking_04 | Đặt phòng ở trang Tìm phòng nhưng không chọn phòng và ấn vào nút "Hoàn Tất" | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Ấn nút "Hoàn tất" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 | Hệ thống thông báo "Bạn chưa chọn phòng" | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_010 | TS_Booking_05 | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 201 | Hiển thị Phiếu đặt phòng bao gồm các thông tin: Họ tên, Ngày đặt, Ngày vào, Ngày ra, Số phòng và nút "Đặt phòng" để khách hàng có thể quyết định Đặt phòng nếu muốn | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_011 | TS_Booking_05 | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng, sau đó thực hiện đăng xuất và tiến hành Đăng nhập lại trong khoảng 5p kiểm tra Phiếu đặt phòng có được lưu không | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn vào tên người dùng 11. Ấn nút "Đăng xuất" 12. Hiển thị form Đăng nhập 13. Nhập Tên đăng nhập 14. Nhập Mật khẩu 15. Nhấn nút "Đăng nhập" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 201 Tên đăng nhập: DangQuocHung Mật khẩu: 123456 | Khi mới Đăng xuất ra nhưng đăng nhập vào lại trong khoản thời gian 5p thì phiếu đặt phòng vẫn được tạm lưu. | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_012 | TS_Booking_05 | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng, sau đó thực hiện đăng xuất và tiến hành Đăng nhập lại quá thời gian 5p kiểm tra Phiếu đặt phòng có được lưu không | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn vào tên người dùng 11. Ấn nút "Đăng xuất" 12. Hiển thị form Đăng nhập 13. Nhập Tên đăng nhập 14. Nhập Mật khẩu 15. Nhấn nút "Đăng nhập" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 201 Tên đăng nhập: DangQuocHung Mật khẩu: 123456 | Đăng xuất quá 5p và đăng nhập vào tài khoản thì thấy Phiếu đặt phòng bị xóa. | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_013 | TS_Booking_05 | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng, sau đó thực hiện đăng xuất và tiến hành Đăng nhập vào một tài khoản khác, và cũng tạo Phiếu đặt phòng cho cùng 1 phòng đó, nhưng vẫn không thực hiện Đặt phòng | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn vào tên người dùng 11. Ấn nút "Đăng xuất" 12. Hiển thị form Đăng nhập 13. Nhập Tên đăng nhập 14. Nhập Mật khẩu 15. Nhấn nút "Đăng nhập" | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 201 Tên đăng nhập: TranMyDuyen Mật khẩu: 123456 | Trang Đặt phòng của tài khoản đăng nhập sau đó phải không có phiếu đặt phòng nào được hiển thị, sau đó tạo 1 phiếu đặt phòng trùng với phiếu của tài khoản ban đầu. | Khi đổi tài khoản thì thông tin phiếu đặt phòng trước đó vẫn hiển thị trong phiếu đặt phòng của Tài khoản sau | Fail | Medium
TC_Booking_014 | TS_Booking_06 | Thực hiện tạo Phiếu đặt phòng nhưng không thực hiện Đặt phòng, sau đó thực hiện đăng xuất và tiến hành Đăng nhập vào một tài khoản khác, và cũng tạo Phiếu đặt phòng cho cùng 1 phòng đó, nhưng thực hiện Đặt phòng | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn vào tên người dùng 11. Ấn nút "Đăng xuất" 12. Hiển thị form Đăng nhập 13. Nhập Tên đăng nhập 14. Nhập Mật khẩu 15. Nhấn nút "Đăng nhập" 16. Thực hiện Đặt phòng của phiếu Đặt phòng Đang hiện 17. Xác nhận Đặt phòng 18. Đăng xuất 19. Đăng nhập lại tài khoản ban đầu | Ngày vào: 13/11/2025 Ngày ra: 14/11/2025 Phòng: 201 Tên đăng nhập: TranMyDuyen Mật khẩu: 123456 Tên đăng nhập tài khoản ban đầu: DangQuocHung Mật khẩu tài khoản ban đầu: 123456 | Phiếu đặt phòng của tài khoản ban đầu chưa xác nhận Đặt phòng sẽ không còn hiển thị, Tài khoản dùng để xác nhận Đặt phòng thì thực hiện Đặt phòng thành công | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Booking_015 | TS_Booking_07 | Thực hiện xác nhận Đặt phòng và kiểm tra cập nhật trạng thái phòng | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" 11. Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công 12. Rê chuột vào tên người dùng để hiển thị ra menu điều hướng 13. Ấn nút "Đăng xuất" 14. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 15. Nhập tên Tài khoản admin 16. Nhập Mật khẩu admin 17. Ấn nút "Đăng Nhập" 18. Trên menu Quản lý, ấn mục 'Quản Lý" 19. Trong hộp thoại xổ ra, chọn "Phiếu đặt phòng" 20. Danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị | Ngày vào: 18/11/2025 Ngày ra: 19/11/2025 Phòng: 101 Tên tài khoản admin: Admin Mật khẩu: admin123 | Phiếu đặt phòng mới được khách hàng xác nhận được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Chờ xác nhận" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_016 | TS_Booking_08 | Thực hiện hủy phiếu đặt phòng trong thời gian cho phép thì hủy đặt phòng thành công | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang http://localhost:49921/Home/BookRoom | 1. Màn hình hiển thị phòng đã đặt 2. Ấn nút "Hủy" bên cạnh thông tin phòng đã được đặt 3. Hệ thống xác nhận yêu cầu hủy đặt phòng 4. Ấn nút "Hủy phiếu" |  | Phiếu đặt phòng ở trang Đặt phòng trống, không còn hiển thị Phiếu đặt phòng đã đặt trước đó | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_017 | TS_Booking_01 | Test tích hợp: Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 1 ngày và kiểm tra trạng thái của phòng ở trang quản lý của Admin | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" 11. Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công 12. Rê chuột vào tên người dùng để hiển thị ra menu điều hướng 13. Ấn nút "Đăng xuất" 14. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 15. Nhập tên Tài khoản admin 16. Nhập Mật khẩu admin 17. Ấn nút "Đăng Nhập" 18. Trên menu Quản lý, ấn mục 'Quản Lý" 19. Trong hộp thoại xổ ra, chọn "Phiếu đặt phòng" 20. Danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị | Ngày vào: 18/11/2025 Ngày ra: 19/11/2025 Phòng: 101 Tên tài khoản admin: Admin Mật khẩu: admin123 | Phiếu đặt phòng mới được khách hàng xác nhận được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Chờ xác nhận" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_018 | TS_Booking_01 | Test tích hợp: Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 10 ngày và kiểm tra trạng thái của phòng ở trang quản lý của Admin | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" 11. Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công 12. Rê chuột vào tên người dùng để hiển thị ra menu điều hướng 13. Ấn nút "Đăng xuất" 14. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 15. Nhập tên Tài khoản admin 16. Nhập Mật khẩu admin 17. Ấn nút "Đăng Nhập" 18. Trên menu Quản lý, ấn mục 'Quản Lý" 19. Trong hộp thoại xổ ra, chọn "Phiếu đặt phòng" 20. Danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị | Ngày vào: 18/11/2025 Ngày ra: 28/11/2025 Phòng: 102 Tên tài khoản admin: Admin Mật khẩu: admin123 | Phiếu đặt phòng mới được khách hàng xác nhận được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Chờ xác nhận" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_019 | TS_Booking_01 | Test tích hợp: Đặt phòng với Ngày ra lớn hơn ngày vào 30 ngày và kiểm tra trạng thái của phòng ở trang quản lý của Admin | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang Tìm phòng | 1. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày vào" 2. Chọn ngày vào 3. Click vào ô trắng ngay dưới Titlle "Ngày ra" 4. Chọn ngày ra 5. Ấn nút "Tìm Kiếm" 6. Hệ thống hiển thị ra các phòng trống 7. Chọn phòng cần tìm 8. Ấn nút "Hoàn Tất" 9. Hiển thị bản xem trước Phiếu đặt phòng 10. Ấn "Đặt phòng" 11. Hiển thị thông báo "Đã đặt phòng thành công 12. Rê chuột vào tên người dùng để hiển thị ra menu điều hướng 13. Ấn nút "Đăng xuất" 14. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 15. Nhập tên Tài khoản admin 16. Nhập Mật khẩu admin 17. Ấn nút "Đăng Nhập" 18. Trên menu Quản lý, ấn mục 'Quản Lý" 19. Trong hộp thoại xổ ra, chọn "Phiếu đặt phòng" 20. Danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị | Ngày vào: 18/11/2025 Ngày ra: 18/12/2025 Phòng: 103 Tên tài khoản admin: Admin Mật khẩu: admin123 | Phiếu đặt phòng mới được khách hàng xác nhận được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Chờ xác nhận" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_020 | TS_Booking_09 | Admin duyệt phòng cho phiếu đặt phòng | Admin đã đăng nhập và đang ở trang http://localhost:49921/Admin/Index/ChonCachDatPhong | 1. Tại menu, chọn "Nhận phòng" của mục "Đã đặt phòng online trước" 2. Hiển thị lên danh sách phòng đã được đặt 3. Chọn phòng muốn xác nhận đặt phòng 4. Ấn nút "Nhận phòng" 5. Hiển thị ra form nhập Thông tin khách đi cùng 6. Nhập thông tin khách đi cùng 7. Ấn nút "Nhận phòng" | Phòng: 101 | Hệ thống thông báo "Đã đặt phòng thành công" và thông báo thời gian khách hàng phải trả phòng | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_021 | TS_Booking_09 | Test tích hợp: Admin duyệt phòng cho phiếu đặt phòng và quay lại trang của khách hàng để kiểm tra trạng thái phòng đã được duyệt | Admin đã đăng nhập và đang ở trang http://localhost:49921/Admin/Index/ChonCachDatPhong | 1. Tại menu, chọn "Nhận phòng" của mục "Đã đặt phòng online trước" 2. Hiển thị lên danh sách phòng đã được đặt 3. Chọn phòng muốn xác nhận đặt phòng 4. Ấn nút "Nhận phòng" 5. Hiển thị ra form nhập Thông tin khách đi cùng 6. Nhập thông tin khách đi cùng 7. Ấn nút "Nhận phòng" 8. Truy cập trang http://localhost:49921/ 9. Trên thanh menu, ấn nút "Đặt phòng" 10. Hiển thị thông tin phiếu đặt phòng và các phòng đã đặt | Phòng: 101 | Trên danh sách phòng đã đặt không còn hiển thị phòng 101 nữa và không thể hủy phòng vì đã được admin xác nhận. | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_022 | TS_Booking_09 | Test tích hợp: Admin duyệt phòng cho phiếu đặt phòng và quay lại trang thanh toán của khách hàng để kiểm tra trạng thái phòng đã được duyệt | Admin đã đăng nhập và đang ở trang http://localhost:49921/Admin/Index/ChonCachDatPhong | 1. Tại menu, chọn "Nhận phòng" của mục "Đã đặt phòng online trước" 2. Hiển thị lên danh sách phòng đã được đặt 3. Chọn phòng muốn xác nhận đặt phòng 4. Ấn nút "Nhận phòng" 5. Hiển thị ra form nhập Thông tin khách đi cùng 6. Nhập thông tin khách đi cùng 7. Ấn nút "Nhận phòng" 8. Truy cập trang http://localhost:49921/ 9. Trên thanh menu, rê chuột lên tên của người dùng 10. Hộp thoại xổ ra, chọn mục "Hóa đơn" 11. Hiển ra danh sách các hóa đơn của tài khoản | Phòng: 101 | Hiển thị hóa đơn của phòng 101 với trạng thái là "Chưa thanh toán" | Như mong đợi | Pass | High
TC_Booking_023 | TS_Booking_08 | Test tích hợp: Thực hiện hủy phiếu đặt phòng trong thời gian cho phép thì hủy đặt phòng thành công và kiểm tra danh sách phòng được hiển thị bên trang quản lý của admin | Người dùng đã đăng nhập trên trang http://localhost:49921/Home và đang ở trang http://localhost:49921/Home/BookRoom | 1. Màn hình hiển thị phòng đã đặt 2. Ấn nút "Hủy" bên cạnh thông tin phòng đã được đặt 3. Hệ thống xác nhận yêu cầu hủy đặt phòng 4. Ấn nút "Hủy phiếu" 5. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 6. Nhập tên Tài khoản admin 7. Nhập Mật khẩu admin 8. Ấn nút "Đăng Nhập" 9. Trên menu Quản lý, ấn mục 'Quản Lý" 10. Trong hộp thoại xổ ra, chọn "Phiếu đặt phòng" 11. Danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị | Phòng: 102 | Phiếu đặt phòng bị khách hàng hủy được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Đã hủy" | Phiếu đặt phòng bị khách hàng hủy được hiển thị trong danh sách với trạng thái là "Đã nhận phòng" | Fail | High
TC_Booking_024
TC_Booking_025
TC_Booking_026
TC_Booking_027
TC_Booking_028
TC_Booking_029
TC_Booking_030
TC_Booking_031
TC_Booking_032
TC_Booking_033
TC_Booking_034
TC_Booking_035
TC_Booking_036
TC_Booking_037
TC_Booking_038
TC_Booking_039
TC_Booking_040

## Testcases 2 - Đăng ký
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Register_001 | TS_Register_01 | Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Số CCCD: 091205008888 Số ĐT: 0766939700 Email: myduyen@gmail.com | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Như mong đợi | Pass | High | Pass | 49 | Critical | 5
TC_Register_002 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Tên tài khoản trùng | Tên tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen Mật khẩu: 123457 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008887 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen2@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản đã được sử dụng !" | Như mong đợi | Pass | High | Fail | 34 | High | 15
TC_Register_003 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD trùng | Tài khoản có Số CCCD trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen2 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008887 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen2@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | High | Executed | 0 | Medium | 60
TC_Register_004 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT trùng | Tài khoản có Số ĐT trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen3 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | High | Total | 83 | Low | 3
TC_Register_005 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email trùng | Tài khoản có Email trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen4 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | High
TC_Register_006 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen$ Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản không được chứa ký tự đặc biệt" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | High
TC_Register_007 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen5 Mật khẩu: $$$%%% Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu không hợp lệ" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_008 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen6 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886$ Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ" | Vẫn ở Form đăng ký nhưng không có sự kiện gì xảy ra | Fail | Medium
TC_Register_009 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701$ Email: myduyen3@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_010 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email không hợp lệ" | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_011 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: " " Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_012 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: " " Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_013 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Họ tên | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: " " Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_014 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: " " Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_015 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: " " Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_016 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: " " | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_017 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: " My" Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_018 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: " 123456" Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_019 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Họ tên | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: " My " Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Họ tên không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_020 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp số thường trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: " 091205008886 " Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_021 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp kí tự số thường trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: " 0766939701 " Email: myduyen$@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_022 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: " myduyen$@gmail.com " | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_023 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với mật khẩu có 5 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen8 Mật khẩu: 12345 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 kí tự." | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_024 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số CCCD có 8 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen9 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 09120500 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD phải có ít nhất 9 chữ số." | Vẫn ở trang Đăng ký, không có thông báo gì từ hệ thống | Fail | Medium
TC_Register_025 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số CCCD có 13 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen10 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 0912050088869 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_026 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số 0 và có 8 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen11 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 076693970 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_027 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số 0 và có 10 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen12 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 07669397011 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. | Fail | Medium
TC_Register_028 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 9 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen13 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 1766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_029 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 8 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen14 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 17669397 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_030 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 10 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen15 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 1766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_031 | TS_Register_02 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email không kết thúc bằng '@gmail.com' | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: TranMyDuyen16 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email phải kết thúc bằng '@gmail.com'." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_032 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Tên tài khoản bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Bỏ trống Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_033 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Mật khẩu bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Bỏ trống Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: My Mật khẩu: Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_034 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Họ tên bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Bỏ trống Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_035 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Bỏ trống Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_036 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Bỏ trống Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: Email: myduyen@gmail.com | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_037 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Bỏ trống Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_038 | TS_Register_03 | Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với tất cả trường thông tin bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Bỏ trống Tên tài khoản 3. Bỏ trống Mật khẩu 4. Bỏ trống Họ tên 5. Bỏ trống Số CCCD 6. Bỏ trống Số ĐT 7. Bỏ trống Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" | Tên tài khoản: Mật khẩu: Họ tên: Số CCCD: Số ĐT: Email: | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Register_039 | TS_Register_01 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Số CCCD: 091205008888 Số ĐT: 0766939700 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Tài khoản được tạo thành công và được hiển thị trong danh sách tài khoản | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_040 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD trùng | Tài khoản có Số CCCD trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen2 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008887 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen2@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tài khoản này trùng CCCD nhưng vẫn đăng ký thành công và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Critical
TC_Register_041 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT trùng | Tài khoản có Số ĐT trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen3 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Critical
TC_Register_042 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email trùng | Tài khoản có Email trùng đã tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen4 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email đã được sử dụng cho một tài khoản khác !" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Critical
TC_Register_043 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen$ Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản không được chứa ký tự đặc biệt" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Critical
TC_Register_044 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen5 Mật khẩu: $$$%%% Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu không hợp lệ" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Critical
TC_Register_045 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen6 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886$ Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Vẫn ở Form đăng ký nhưng không có sự kiện gì xảy ra. Trang quản lý không hiển thị tài khoản này | Fail | Medium
TC_Register_046 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701$ Email: myduyen3@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_047 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với ký tự đặc biệt trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email không hợp lệ" Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | High
TC_Register_048 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: " " Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_049 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: " " Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_050 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Họ tên | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: " " Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_051 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: " " Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_052 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: " " Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_053 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: " " Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_054 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Tên tài khoản | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: " My" Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Tên tài khoản không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_055 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Mật khẩu | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: " 123456" Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_056 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Họ tên | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: " My " Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Họ tên không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_057 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp số thường trong Số CCCD | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: " 091205008886 " Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_058 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp kí tự số thường trong Số ĐT | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: " 0766939701 " Email: myduyen$@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_059 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với khoảng trắng kết hợp chữ thường trong Email | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen7 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: " myduyen$@gmail.com " Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_060 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với mật khẩu có 5 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen8 Mật khẩu: 12345 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 kí tự." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_061 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số CCCD có 8 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen9 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 09120500 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD phải có ít nhất 9 chữ số." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Vẫn ở trang Đăng ký, không có thông báo gì từ hệ thống. Tài khoản không hiển thị trong trang quản lý | Fail | Medium
TC_Register_062 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số CCCD có 13 kí tự | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen10 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 0912050088869 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số CCCD không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_063 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số 0 và có 8 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen11 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 076693970 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_064 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số 0 và có 10 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen12 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 07669397011 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số ĐT không hợp lệ." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Tự động đăng nhập và chuyển sang Trang chủ. Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách tài khoản của admin | Fail | Medium
TC_Register_065 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 9 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen13 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 1766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_066 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 8 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen14 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 17669397 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_067 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với số ĐT bắt đầu bằng số khác 0 và có 10 chữ số | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen15 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 1766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Số điện thoại phải bắt đầu bằng số 0 và có ít nhất 9 chữ số." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_068 | TS_Register_02 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email không kết thúc bằng '@gmail.com' | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: TranMyDuyen16 Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Email phải kết thúc bằng '@gmail.com'." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_069 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Tên tài khoản bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_070 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Mật khẩu bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: Họ tên: My Đạo Chích Chòe Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_071 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Họ tên bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_072 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_073 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_074 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_075 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với tất cả trường thông tin bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: Mật khẩu: Họ tên: Số CCCD: Số ĐT: Email: Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Register_076 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số CCCD bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: Số ĐT: 0766939701 Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_077 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Số ĐT bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: Email: myduyen@gmail.com Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_078 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với Email bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: My Mật khẩu: 123456 Họ tên: My Số CCCD: 091205008886 Số ĐT: 0766939701 Email: Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Medium
TC_Register_079 | TS_Register_03 | Test tích hợp: Kiểm tra luồng đăng ký của người dùng với tất cả trường thông tin bị bỏ trống | Không có | 1. Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:49921/Account/Register 2. Nhập Tên tài khoản 3. Nhập Mật khẩu 4. Nhập Họ tên 5. Nhập Số CCCD 6. Nhập Số ĐT 7. Nhập Email 8. Nhấn nút "Tạo tài khoản" 9. Tự động đăng nhập vào tài khoản vừa tạo 10. Rê chuột lên tên tài khoản, hiển thị hộp thoại xổ xuống 11. Ấn nút "Đăng xuất 12. Truy cập trang http://localhost:49921/Admin/Index/Login 13. Nhập tên tài khoản Admin 14. Nhập mật khẩu Admin 15. Hiển thị trang quản lý 16. Trên thanh menu, ấn chọn "Quản Lý" 17. Trong hộp thoại xổ ra, ấn chọn mục "Khách hàng" 18. Hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng | Tên tài khoản: Mật khẩu: Họ tên: Số CCCD: Số ĐT: Email: Tên tài khoản Admin: Admin Mật khẩu Admin: admin123 | Hệ thống không cho tạo tài khoản mới và thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." Trang quản lý của admin không được hiển thị tài khoản này | Như mong đợi | Pass | Low
TC_Register_080 | TS_Register_04 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau: Microsoft Egde | Không có | 1. Truy cập trang http://localhost:49921/Home/Index 2. Lướt trên trang xem |  | Trang hiển thị đầy đủ thông tin, không bị lỗi hiển thị | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_081 | TS_Register_04 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau: Chrome | Không có | 1. Truy cập trang http://localhost:49921/Home/Index 2. Lướt trên trang xem |  | Trang hiển thị đầy đủ thông tin, không bị lỗi hiển thị | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_082 | TS_Register_04 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau: FireFox | Không có | 1. Truy cập trang http://localhost:49921/Home/Index 2. Lướt trên trang xem |  | Trang hiển thị đầy đủ thông tin, không bị lỗi hiển thị | Như mong đợi | Pass | High
TC_Register_083 | TS_Register_04 | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau: Cốc Cốc | Không có | 1. Truy cập trang http://localhost:49921/Home/Index 2. Lướt trên trang xem |  | Trang hiển thị đầy đủ thông tin, không bị lỗi hiển thị | Như mong đợi | Pass | High

## Bug Tracking
Bug ID | Tiêu đề Lỗi (Bug Title) | Trạng thái (Status) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mức ưu tiên sửa (Priority) | Người báo cáo | Người sửa | Môi trường | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Đính kèm