## Plan&control
Task ID | What to do | Assign to | Start Estimation | End Estimation | Duration (hrs) Estimation | Start Actual | End Actual | Duration (hrs) | Done
1 | Tìm project báo cáo + app | Ngọc, Lan | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1 days | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1 days | TRUE
2 | Fix project app ( liên kết lại filebase ) | Lan | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 18 days | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 18 days | TRUE
3 | Test plan - checklist (trang 5 - 7) dịch từ tiếng anh - tiếng việt | Lâm | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 1hr 30 min | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1hr 30 min | TRUE
4 | Test plan - checklist (trang 8 -10) dịch từ tiếng anh - tiếng việt | Lực | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 1hr 30 min | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1hr 30 min | TRUE

## Cover
Bảng điều khiển Tổng hợp (Dashboard) - SV tự thực hiện
Mục đích: Cung cấp một bức tranh tổng thể về tiến độ và chất lượng của dự án cho Quản lý Dự án (PM), khách hàng và các bên liên quan.
Đặc điểm: Trực quan, sử dụng biểu đồ và các con số biết nói. Thường được tạo tự động từ các tool quản lý test hoặc tổng hợp từ các file Excel ở trên.
Các thành phần nên có trong Dashboard:
1. Tổng quan Thực thi Test Case (Test Execution Summary):
Tổng số Test Case: 150
Đã thực thi (Executed): 120 (80%)
Chưa thực thi (Not Executed): 30 (20%)
2. Biểu đồ tròn: Tỷ lệ Kết quả Test Case (Test Case Status)
Pass: 95 (79%)
Fail: 20 (17%)
Blocked: 5 (4%)
3. Biểu đồ cột: Tình trạng Lỗi (Bugs by Status)
Open: 12
In Progress (Đang sửa): 5
Ready for Test (Sẵn sàng để test lại): 8
Closed: 35
4. Biểu đồ cột: Lỗi theo Mức độ nghiêm trọng (Bugs by Severity)
Critical (Nghiêm trọng): 3
High (Cao): 10
Medium (Trung bình): 15
Low (Thấp): 7

## Checklist
STT | Hạng mục kiểm tra (Check Item) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | Giao diện trang Đăng nhập
2 | Hiển thị đầy đủ các thành phần (logo, tiêu đề, ô username, ô password, nút Login, link "Quên mật khẩu") | Pass
| Giao diện hiển thị tốt trên Chrome | Pass
| Giao diện hiển thị tốt trên Firefox | Pass
| Giao diện hiển thị tốt trên Mobile | Fail | Nút Login bị lệch
Chức năng Đăng nhập thành công
| Đăng nhập với tài khoản hợp lệ | Pass
Chức năng Đăng nhập thất bại
| Đăng nhập với sai mật khẩu | Pass
| Đăng nhập với sai username | Pass
| Để trống username và password | Pass
Các liên kết
| Link "Quên mật khẩu" hoạt động | Pass

## Scenario
Scenario ID | Chức năng (Feature) | Mô tả Kịch bản (Scenario Description) | Mức ưu tiên (Priority)
TS_Login_01 | Đăng nhập | Kiểm tra luồng đăng nhập thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Login_02 | Đăng nhập | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng nhập với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Login_03 | Đăng nhập | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Login_04 | Đăng nhập | Kiểm tra chức năng "Quên mật khẩu". | Medium
TS_Login_05 | Đăng nhập | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Low
TS_Signup_01 | Đăng ký | Kiểm tra luồng đăng ký thành công của người dùng với thông tin hợp lệ. | High
TS_Signup_02 | Đăng ký | Kiểm tra các thông báo lỗi khi người dùng đăng ký với thông tin không hợp lệ. | High
TS_Signup_03 | Đăng ký | Kiểm tra hành vi của hệ thống khi người dùng không nhập thông tin. | Medium
TS_Signup_04 | Đăng ký | Kiểm tra tính tương thích về giao diện của trang đăng nhập trên các trình duyệt khác nhau. | Medium

## Testcases 1 - Đăng nhập
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Login_001 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với mật khẩu sai. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. Tài khoản testuser tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: hung97492@gmail.com Password: 12345677 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu." và không chuyển trang. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." và không chuyển trang. | Pass | High | Pass | 6 | Critical | 0
TC_Login_002 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với email address không tồn tại. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. Tài khoản testuser tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: hung@gmail.com Password: 12345677 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu." và không chuyển trang. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." và không chuyển trang. | Pass | Medium | Fail | 0 | High | 1
TC_Login_003 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với email address và password không tồn tại. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. Tài khoản testuser tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: hung@gmail.com Password: 12345677 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu." và không chuyển trang. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." và không chuyển trang. | Pass | Medium | Executed | 0 | Medium | 5
TC_Login_004 | TS_Login_02 | Bỏ trống Email address và Password. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: Password: | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Email Address. | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Email Address. | Pass | Medium | Total | 6 | Low | 0
TC_Login_005 | TS_Login_02 | Bỏ trống Email address và nhập Password. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: Password: 12345678 | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Email Address. | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Email Address. | Pass | Medium
TC_Login_006 | TS_Login_02 | Nhập Email address và bỏ trống Password. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://localhost:44326/login. 2. Nhập email address. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: hung97492@gmail.com Password: | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Password. | Hệ thống thông báo "Please fill out thís field" để yêu cầu nhập Password. | Pass | Medium

## Testcases 2 - đăng kí
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count
TC_Login_003 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với mật khẩu sai. | Người dùng đang ở trang Đăng nhập. Tài khoản testuser tồn tại trong hệ thống. | 1. Mở trình duyệt và truy cập https://example-app.com/login. 2. Nhập username. 3. Nhập password. 4. Nhấn nút "Login". | Username: testuser Password: wrongpassword | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." và không chuyển trang. | Như mong đợi | Pass | Critical | Pass | 1 | Critical | 0
TC_Login_004 | TS_Login_02 | Kiểm tra đăng nhập với username không tồn tại. | … | …. | Username: nonexistentuser Password: 123456 | … | Như mong đợi | Pass | Medium | Fail | 0 | High | 0
[10 empty] | Executed | 0 | Medium | 0
[10 empty] | Total | 1 | Low | 0

## Bug Tracking
Bug ID | Tiêu đề Lỗi (Bug Title) | Trạng thái (Status) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mức ưu tiên sửa (Priority) | Người báo cáo | Người sửa | Môi trường | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Đính kèm
BUG-001 | [UI] Nút "Login" bị lệch khỏi vị trí trung tâm trên trình duyệt Firefox Mobile. | Open | Medium (UI Glitch) | Low | An Nguyen | (Chưa gán) | Firefox 110 trên Android 12 | 1. Dùng điện thoại Android. 2. Mở trình duyệt Firefox. 3. Truy cập https://example-app.com/login. | Nút "Login" bị lệch hẳn sang bên phải màn hình. | Nút "Login" phải được căn giữa màn hình. | screenshot-firefox-mobile.png
BUG-002 | [Function] Hệ thống không phân biệt chữ hoa/thường ở ô username. | Re-open | High (Security) | High | An Nguyen | Ba Tran | UAT Server | 1. Tạo tài khoản testuser. 2. Đăng xuất. 3. Đăng nhập với username TestUser và mật khẩu đúng. | Đăng nhập thành công. | Hệ thống phải báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". Username phải phân biệt chữ hoa/thường.